РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА

НИЖНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.03.2013 года                                                № 3-рг

О подготовке к пожароопасному периоду в 2013 году

на территории Нижнереутчанского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями, внесенными  Федеральным законом от 18.10.2007 года № 230-ФЗ, постановлением правительства Российской Федерации от       30 июня 2007 года №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», распоряжением Администрации Медвенского района от 01.03.2013 года № 21-рг «О подготовке к пожароопасному периоду в 2013 году на территории Медвенского района» и в целях проведения мероприятий по усилению охраны лесов и населенных пунктов Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области от пожаров в 2013 году:

1. Утвердить прилагаемые:

-состав оперативного  штаба по подготовке к пожароопасному периоду на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района в 2013 году;

-план по подготовке к пожароопасному периоду в 2013 году на территории Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района.

2. Заместителю Главы Администрации Нижнереутчанского  сельсовета (А.Д.Воронкина) направить информацию  о готовности к пожароопасному периоду руководителю оперативного штаба по подготовке к пожароопасному периоду  на территории Медвенского района до 11 апреля 2013 года.

3.Конроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельсовета                                                                                                        П.Н.Альянов

Утвержден

постановлением Главы

Нижнереутчанского сельсовета

от 18.03.2013 года № 3-рг

СОСТАВ

ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| Альянов П.Н. | Глава Нижнереутчанского сельсовета, руководитель оперативного штаба; |
| --- | --- |
| Веревкин Ю.Г. | Глава крестьянско-фермерского хозяйства, заместитель руководителя оперативного штаба; |
| Веревкин Г. Е. | Глава крестьянско- фермерского хозяйства; |
| Переверзев А.П. | Глава крестьянско-фермерского хозяйства; |
| Тарасов Г.Д. | Исполнительный директор ООО АФ «Реут». |

Утвержден

распоряжением Администрации

Нижнереутчанского сельсовета

от 18.03.2011 года   № 3-рг

ПЛАН

по подготовке к пожароопасному периоду в 2013 году на территории Нижнереутчанского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение смотра готовности сил и средств сельхозпроизводителей для выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров | 12.04.2013 г. | Комиссия по вопросам ГО и ЧС Администрации сельсовета |
| 2 | Корректировка плана действий по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нижнереутчанского сельсовета | до 25.03.2013 г. | Комиссия по вопросам ГО и ЧС Администрации сельсовета |
| 3 | Участие в отработке и корректировке паспортов безопасности поселения с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | до 25.03.2013 г. | Глава сельсовета |
| 4. | Обеспечение информационно-разъяснительной работы среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах сельсовета | постоянно | Зам. Главы Администрации |
| 5 | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в Нижнереутчанской средней общеобразовательной школе по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | постоянно | Администрация СОШ |
| 6 | Обеспечение при необходимости ограничения в леса средств транспорта, а также посещение леса населением, установки щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности. | постоянно | Глава сельсовета |
| 7 | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка полос вдоль автодорог), создать резервы материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством. | до 10.04.2013 г. | Глава сельсовета, руководители КФХ, ООО АФ «Реут» |
| 8 | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения пожаров | до 15.04.2013 г. | Глава сельсовета |