**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НИЖНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29 декабря 2022 года № 84-па**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы»**

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области, Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы».

2. Бухгалтеру 1 категории отдела бюджетного учета и отчетности органов местного самоуправления МКУ «Управление бюджетного учета Медвенского района Курской области», Гайдуковой Наталии Васильевне при уточнении бюджета Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов предусматривать ассигнования на реализацию Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объёмы их финансирования с учётом возможностей средств бюджета Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области.

4. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области.

Глава Нижнереутчанского сельсовета П.В.Тришин

Утверждена

постановлением Администрации Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области

от «29» декабря 2022 г. № 84-па

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НИЖНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ"**

**паспорт**

**муниципальной программы**

**"Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы  Соисполнители Программы |  | -Администрация Нижнереутчанского сельсовета  - МКУК «Нижнереутчанский СДК» Медвенского района Курской области |
| Участники программы |  | - МКУК «Нижнереутчанский СДК» Медвенского района Курской области |
| Подпрограммы программы |  | Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы» |
| Основные цели Программы  Основные задачи Программы | - | Основными целямиПрограммы являются:  - обеспечение прав населения Нижнереутчанского сельсовета на доступ к культурным ценностям;  - обеспечение прав граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета, в сфере культуры, информации и образования;  - создание условий для развития культуры;  -развитие учреждения культуры и его модернизация.  - Задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются:  - сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета, на доступ к объектам культурного наследия;  - обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета;  - сохранение и развитие творческого потенциала Нижнереутчанского сельсовета;  - создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры;  - повышение профессионального уровня кадров в области культуры и искусства;  - укрепление единого культурного пространства сельсовета;  - интеграция культуры сельсовета в районное, областное и российское культурное пространство;  - сохранение культурного наследия;  -обеспечение поддержки и создание условий для совершенствования народного творчества;  -создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры;  -создание условий для повышения качества работы учреждений культуры;  - предоставления муниципальных услуг;  -материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения;  - привлечения населения к активному участию культурной жизни. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы |  | - удельный вес населения сельсовета, участвующего в культурных мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;  - число культурно-досуговых мероприятий;  - доля объектов культурного наследия, не требующих проведения противоаварийных работ и капитального ремонта, от общего количества объектов культурного наследия Нижнереутчанского сельсовета. |
| Этапы и сроки реализации Программы |  | - 2023 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы за счет  средств бюджета муниципального образования -294397,00 рублей в том числе:  2023 год – 294397,00 рублей;  2024 год – 0,00 рублей;  2025 год – 0,00 рублей.  Объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы"  годы за счет средств бюджета муниципального образования составит 294397,00 рублей в том числе:  2023 год – 294397,00 рублей;  2024 год – 0,00 рублей;  2025 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы |  | В результате реализации Программы ожидается:  - увеличение удельного веса населения сельсовета, участвующего в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры;  -укрепление материально-технической базы и оснащение учреждения культуры;  -развитие самодеятельного народного творчества, увеличение числа творческих коллективов и участников в них;  -повышение квалификации работников сферы культуры;  -укрепление семьи и воспитание молодежи в лучших российских традициях  - оснащение учреждений культуры поселения современным технологическим оборудованием;  -финансирование начислений заработной платы, материальных выплат учреждению культуры;  - увеличение доли объектов культурного наследия, не требующих проведения противоаварийных работ и капитального ремонта, от общего количества объектов культурного наследия Нижнереутчанского сельсовета на 5 %. |

**I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена**

**Программа**

Муниципальная программа «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2023 – 2025 годы» (далее - Программа) ориентирована на дальнейшую реализацию государственной политики в сфере культуры на период до 2025 года.

Процессы, происходящие в Нижнереутчанском сельсовете, свидетельствуют, что культура является активным участником социально-экономического развития. Программа предусматривает дальнейший рост ее влияния на жизнь общества.

Нижнереутчанский сельсовет обладает богатым историко-культурным потенциалом. Историческое прошлое села, выдающиеся люди, сложившиеся культурные традиции составляют основу развития культуры в современных условиях.

Нижнереутчанский сельсовет располагает муниципальными учреждениями культуры, которые предоставляют населению Нижнереутчанского сельсовета широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг. Эти услуги направлены на удовлетворение эстетических потребностей людей и призваны способствовать созданию более высокого качества жизни. Они являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности. Учреждения культуры Нижнереутчанского сельсовета находятся в шаговой доступности от населения, что открывает перед ними большие возможности.

Основные направления Программы формируются с учетом результатов реализации программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района на 2020-2022 годы». Предварительные итоги показывают, что задачи, поставленные при ее утверждении, в целом достигнуты. В то же время не удалось в полной мере решить проблемы, связанные с модернизацией материально-технической базы учреждений культуры.

Несмотря на то, что удалось добиться сохранения народных промыслов и историко-природной среды их бытования и обеспечить приобщение молодежи к художественным традициям народной культуры, работа в данном направлении требует своего продолжения и расширения за счет внедрения новых проектов. Фестивали исполнителей народной песни и Праздник русской культуры позволяют во всех слоях общества формировать интерес к самобытной народной традиционной культуре, национально-ориентированное общественное сознание. Не случайно в последние годы увеличилось количество фольклорных коллективов и клубных формирований народных промыслов.

В обстановке быстрого распространения современных технологий возникают дополнительные задачи, связанные с развитием систем обмена информацией с помощью глобальных компьютерных сетей.

Внедрение современных образовательных программ и новых методов обучения способствуют значительному повышению профессионального мастерства работников культурной сферы, более качественной подготовке детей и молодежи к районным и областным конкурсам, и в целом повышению престижа работников отрасли.

Современное развитие кинематографии диктует более широкий охват населения киномероприятиями. Сегодняшняя задача - совершенствование разнообразных форм и методов работы с населением посредством киноискусства: кинофестивали, кинопраздники, киновечера, тематические и ретроспективные показы, а также мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и другим актуальным темам социального и общественного звучания.

Программа должна обеспечить преемственность в работе по реализации стратегии развития сферы культуры, направлений на повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития, модернизацию инфраструктуры сферы культуры, сохранение особо ценных объектов культурного наследия и историко-культурных территорий, обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранения культурного многообразия.

Сформулированные цели Программы соответствуют целям и приоритетным задачам социально-экономического развития Нижнереутчанского сельсовета.

Необходимо уделять существенное внимание развитию культуры, основанной на гуманистических идеалах, на творческой свободе, на стремлении к улучшению качества жизни.

С помощью программных мероприятий будут решаться такие серьезные проблемы, как приобщение жителей к фундаментальным духовным ценностям, восстановление и развитие социального и экономического потенциала Нижнереутчанского сельсовета. Организация занятости населения, развитие интеллектуального и творческого потенциала населения, что в определенной степени может рассматриваться как один из факторов формирования привлекательного образа Нижнереутчанского сельсовета, влияющий на качество жизни и развитие культуры.

Система программных мероприятий, взаимосвязанных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, позволит решить задачи, направленные на достижение поставленных целей, с учетом сложившихся в Нижнереутчанском сельсовете экономических условий.

Муниципальная программа «Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области на 2023 - 2025 годы» будет направлена на решение существующих проблем и достижение приоритетов, имеющихся в сфере культуры Нижнереутчанского сельсовета на современном этапе. При этом Программа нацелена на комплексные проекты и мероприятия, реализовать которые не программными методами невозможно.

Жесткие условия организационно-экономического существования в сфере культуры в условиях рыночных отношений и реформы местного самоуправления, необходимость эффективного и целевого использования бюджетных средств обуславливают применение программно-целевого подхода в данной области.

Программный способ решения проблемы предполагает комплексный подход к реализации мероприятий в сфере культуры, ориентированных на достижение поставленных целей через решение сформулированных конкретных задач. Это позволяет выстроить стратегию развития сферы культуры на долгосрочный период и одновременно применять тактические решения.

Выполнение в полном объеме плановых мероприятий позволит достичь поставленных целей.

**Сохранение и развитие традиционной народной культуры**

В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболее массовыми, доступным и востребованным учреждением остаются сельские клубы, дома досуга. Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, сельские Дома культуры развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных культур, и другие.

В сельских клубах, домах досугов организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, профилактика поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

Сложилась система традиционных творческих мероприятий по жанрам любительского искусства, таких как музыкальные, хореографические, творческие мастерские, выставки детского творчества.

В сельских клубах культуры, домах досугов существует дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению традиционной народной культуры, разрушение материально-технической базы.

Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы в сельских клубах культуры, домах досугов продолжается ухудшаться, что значительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.

Нужно сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждения культуры, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли учреждения культуры, улучшении материально-технической базы в сельских клубах и домах досугов.

**Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры**

На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стимулирование творческих инициатив является одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры.

Взаимодействие с общественными творческими объединениями способствует их активному включению в культурную жизнь, формированию единого культурного пространства.

**Организация и проведение культурных мероприятий**

Ежегодно в селе проводится ряд культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие часть населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат. В течение нескольких лет в селе проводятся «Фестиваль патриотической песни», «Масленичное гулянье», «День Семьи», «День памяти и скорби», «День Молодежи», «День матери», «День пожилого человека» и многие другие.

Созданию условий, обеспечивающих доступ населения к культурным ценностям способствует привлечение в культурный процесс большее число населения.

**II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации Программы**

Программные мероприятия направлены на решение задач, сориентированных на достижение трех целей:

первая цель - обеспечение прав населения Нижнереутчанского сельсовета на доступ к культурным ценностям предполагает решение задачи сохранения объектов культурного наследия и обеспечения равного права гражданам, проживающим на территории Нижнереутчанского сельсовета, на доступ к этим объектам;

вторая цель - обеспечение прав граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета, в сфере информации, предполагает решение задачи по обеспечению информационных потребностей граждан;

третья цель - обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории Нижнереутчанского сельсовета, в сфере культуры достигается решением следующих задач:

сохранения и развития творческого потенциала Нижнереутчанского сельсовета;

создания условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры;

укрепления единого культурного пространства Нижнереутчанского сельсовета;

интеграции культуры села в районное и областное культурное пространство.

Постановка целей и задач Программы учитывает современные реалии и обращена к слабо защищенным слоям населения, детям, подросткам, молодежи, пожилым людям, чтобы обеспечить им необходимый набор услуг в сфере культуры.

Главным результатом реализации Программы будет достижение поставленных целей, предоставление сельскому населению услуг, гарантированных Конституцией Российской Федерации. Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность реализации Программы.

Наряду с этим во время действия Программы прогнозируются совершенствование и развитие нормативной правовой базы, развитие предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений культуры для привлечения внебюджетных средств, повышение конкурентной способности подготовленных кадров культуры и многое другое, опосредованно влияющее на эффективность выполнения настоящей Программы.

Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| - | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | ; |

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ; |

3) повышение уровня удовлетворенности населения Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 70 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | ; |

4) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | . |

5) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного наследия

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | . |

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено [Указом](consultantplus://offline/ref=F231E2F62A1CCE0C2B526A8D0DD69F3A98AC866DBECDD41FB724A382F2T7H0L) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Курской области:

(процентов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2) численность работников государственных (муниципальных) учреждений культуры:

( человек)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объёмы финансирования**

Перечень основных мероприятий Программы:

- мероприятия по сохранению и развитию традиционных народных художественных промыслов и ремесел на селе;

- оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, вычислительной техникой, развитие локальных и глобальных информационных сетей, обеспечение доступа пользователей к удаленным информационным ресурсам;

-проведение мероприятий, направленных на качественное преобразование сферы досуга;

- празднование Дня работников культуры;

- организация рекламы новых кинофильмов;

-организация зрителей для просмотра премьер;

- проведение кинофестивалей;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена;

-мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых сельскими учреждениями культуры;

- развитие материальной базы и техническое переоснащение этих учреждений;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена.

Перечень программных мероприятий, а также информация о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализации приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

**IV. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование программных мероприятий предусмотрено осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» составляет 294397,00 рублей в том числе:

2023 год – 294397,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

**V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой**

После утверждения Программы и открытия финансирования ее мероприятий государственный заказчик организует выполнение программных мероприятий.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет Администрации Нижнереутчанского сельсовета.

Администрации Нижнереутчанского сельсовета в случае необходимости вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения, а также по распределению и перераспределению финансовых средств.

**VI. Оценка социально-экономической эффективности**

**реализации Программы**

Предложенные программные мероприятия позволят достигнуть следующих положительных результатов:

- увеличение удельного веса населения Нижнереутчанского сельсовета, участвующего в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры.

**VII. Контроль за ходом реализации Программы**

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Нижнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качество и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

**VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками реализации**

**муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

**Правовые риски**

Они связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий государственной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры и смежных областях.

**Финансовые риски**

Связаны с возможным дефицитом местного бюджета и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

**Макроэкономические риски**

Связаны с возможностями снижения темпов роста экономики муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района, высокой инфляцией. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей муниципального образования «Нижнереутчанский сельсовет» Медвенского района в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Программы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

**Административные риски**

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы;

регулярная подготовка отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

заключение и контроль за реализацией соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров с высшим образованием и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

**10. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом (дополнительно может быть оценена степень достижения целей подпрограмм Программы)

а) оценка степени решения задач муниципальной программы осуществляется на основе показателей подпрограмм, направленных на решение соответствующей задачи.

б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

в) оценка эффективности использования бюджетных средств;

г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Программы.

Указанные оценки осуществляется ежеквартально, по итогам года, а также по итогам завершения реализации Программы.

Интегральная оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы и осуществляется на основании следующей формулы:

Э = Э x 0,8 + СС x 0,2 (I),

инт бс мп

где Э - интегральный показатель эффективности реализации Программы;

инт

Э - показатель эффективности использования бюджетных средств;

бс

СС - степень своевременности реализации мероприятий государственной

мп

программы (процентов);

0,8 и 0,2 - веса показателей.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если

значение Э составляет не менее 0,95 единицы.

инт

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем

эффективности, если значение Э составляет не менее 0,75 единицы.

инт

Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем

эффективности, если значение Э составляет менее 0,75 единицы.

инт

Оценка эффективности использования бюджетных средств (Э ) в

бс

рассматриваемом периоде рассчитывается как:

Э = ДМ / С (II),

бс зп зуз

где Э - показатель эффективности использования бюджетных средств;

бс

Д - показатель достижения целей и решения задач Программы;

зп

С - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

зуз

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов).

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (Д)

зп

осуществляется в соответствии со следующей формулой:

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... Фк / Пк)

Д = --------------------------------- (III),

зп к

где:

Д - показатель достижения плановых значений показателей Программы;

зп

к - количество показателей муниципальной программы (определяется в соответствии с приложением 1 к Программе);

Ф - фактические значения показателей Программы за рассматриваемый период;

П - планируемые значения достижения показателей Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию

Программы (С) рассчитывается по формуле:

зуз

С = Ф / П (IV),

зуз

где:

Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию Программы;

П - планируемые расходы бюджета на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (СС )

мп

производится по формуле:

(ССН + ССЗ)

СС = ------------- (V),

мп 2 x м

где:

СС - степень своевременности реализации мероприятий Программы

мп

(процентов);

ССН - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

ССЗ - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий Программы.

В ходе мониторинга реализации Программы в отношении каждого из мероприятий Программы оценивается полнота использования бюджетных средств (по формуле (IV)) и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов, реализации мероприятий осуществляется на основе формулы:

С = Ф / П (VI),

зр р р

где:

С - показатель степени достижения непосредственных результатов

зр

реализации мероприятия Программы;

Ф - фактически достигнутые непосредственные результаты;

р

П - запланированные непосредственные результаты.

р

Специфика целей, задач, мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферы культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие культуры Нижнереутчанского

сельсовета Медвенского района Курской

области на 2023-2025годы»

**Перечень программных мероприятий муниципальной программы** **«Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета** **Медвенского района Курской области на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Сроки выполне-ния меропри-ятия | Исполнители мероприятий | Направле-ния расходов (кап-вложе  ния, НИОКР и прочие расходы) | Объем финансирования (руб.) | | | |
| всего | в том числе: | | | |
| 2023г. | 2024г. | 2025г. | |
|  |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Повышение квалификации работников культуры Нижнереутчанского сельсовета | | | | | | | | | |
| Нормативно-правовое, организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности учреждений культуры | | | | | | | | | |
| 1. | Сбор и обработка информационной базы поступающей из районного отдела культуры | Весь период | МКУК «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» |  | Не требует финансовых затрат |  |  |  | |
| 2. | Разработка методических и сценарных материалов для проведения мероприятий | Весь период | МКУК «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» |  | Не требует финансовых затрат |  |  |  | |
| 3. | Повышение профессиональной компетентности кадров путем участия в выездных семинарах конференциях мастер-классов по различным жанрам | Весь период | МКУК «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» |  | Не требует финансовых затрат |  |  |  | |
| 2. Творческое сотрудничество с регионами РФ | | | | | | | | | |
| 1. | Участие творческих коллективов, исполнителей, мастеров декоративного прикладного творчества в районном, межрегиональном обмене, во Всероссийских и Международных фестивалях, конкурсах, выставках | Весь период | МКУК «Нижнереутчанский сельский Дом культуры» |  |  |  |  |  | |
| 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Нижнереутчанского сельсовета | | | | | | | | | |
| 1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Иные бюджетные ассигнования |  |  |  | 294397,00 | 294397,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | Всего: |  |  |  | 294397,00 | 294397,00 | 0,00 | 0,00 | |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры Нижнереутчанского

сельсовета Медвенского района Курской

области на 2023-2025годы»

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**«Развитие культуры Нижнереутчанского сельсовета** **Медвенского района Курской области**

**на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации программы  руб. | в том числе: | | |
| 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Всего | 294397,00 | 294397,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 294397,00 | 294397,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |